## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 73 | 1 | 1
| Puebla | 73 | 1 | 1

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [23 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 73
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE16160200667874 | Fortalecimiento De Acciones A Favor De Mujeres Discapacitadas Pobres Adultas Mayores Y Reclusas De La Cuidad De Puebla | SN | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | E032 Políticas de igualdad de género en el sector educativo |  | 11-Educación Pública | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | Educación | En Ejecución | 2016 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 100 | 0 | 0
PUE16160200647207 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229 | 36229 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1708360.11 | 1113814.27 | 1113814.27 | 1113814.27 | 1080366.93 | 1080366.93 | 1080366.93 | 96.997 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100
PUE16160200659258 | Perforacion De Pozo Para Agua Potable, Ubicado En Predio El Capulin En La Colonia Cuitlahuac Del Municipio De Puebla - 63790 | 63790 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2890174.56 | 1121672.71 | 1121672.71 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 1089006.97 | 97.0878 | 0 | Otros | 650 | 0 | 100
PUE16160200647208 | Proyecto Integral Para La Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Pedregal - 67014 | 67014 | Puebla | Puebla | Santa Catarina | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2978360.91 | 2978360.91 | 2890174.56 | 867052.37 | 867052.37 | 867052.37 | 29.1117 | 0 | Metros lineales | 1350 | 100 | 30
PUE16160100628757 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Juan Luna Gobierno | 50268 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4667369.19 | 4667369.19 | 4667369.19 | 4359588.25 | 3292796.41 | 3292796.41 | 3292796.41 | 70.5493 | 0 | Metros Cuadrados | 626 | 0 | 100
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 41.6667 | 0 | Luminaria | 1529563 | 0 | 42
PUE15150400603832 | Proyecto Integral De La Primera Etapa De La Construcción Del Mercado De Pescados Y Mariscos Del Municipio De Puebla | 20151193 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 19439959.82 | 19439959.82 | 19439959.82 | 19439959.82 | 19439959.82 | 97.1998 | 0 | Metros Cuadrados | 7888 | 0 | 100
PUE15150400603657 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Guadalupe González Y Calle Sor Juana Ines De La Cruz | 20151232-1 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2780624.16 | 2780419.56 | 2780419.56 | 2780419.56 | 2780419.56 | 2780419.56 | 2780419.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 397 | 0 | 100
PUE15150400603697 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle San Raymundo Y Avenida El Sabinal | 20151232-2 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2801737.73 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 2736665.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100
PUE15150400603764 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Insurgentes | 20151232-3 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2346335.77 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 2303774.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 100
PUE15150400603787 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Nuevo Leon De La Colonia 15 De Septiembre | 20151232-4 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2166474.5 | 2155203.54 | 2155203.54 | 2155203.54 | 1553498.24 | 1553498.24 | 1553498.24 | 72.0813 | 0 | Metros Cuadrados | 283 | 0 | 100
PUE16160200669180 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Alfonsina Storni | 20160115 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 245552.66 | 245552.66 | 243352.5 | 243352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99
PUE16160200669210 | Mantenimiento Vial En Avenida San Francisco | 20160116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5100943.55 | 5100943.55 | 5024562.97 | 5024562.97 | 1507368.89 | 1507368.89 | 1507368.89 | 29.5508 | 0 | Metros Cuadrados | 16035 | 0 | 22
PUE16160200669144 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Amado Nervo Segunda Etapa | 20160117 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 447239.57 | 447239.57 | 441945.52 | 441945.52 | 441945.52 | 441945.52 | 441945.52 | 98.8163 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100
PUE16160200669253 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco Villa Y Calle Samaria | 20160118 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6644729.12 | 6644729.12 | 6502504.38 | 6502504.38 | 1950751.31 | 1950751.31 | 1950751.31 | 29.3579 | 0 | Metros Cuadrados | 644 | 0 | 15
PUE16160200669117 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Maria Elena Huerta Zamacona | 20160119 | Puebla | Puebla | La Resurrección | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5092692.93 | 5092692.93 | 4929060.77 | 4929060.77 | 1478718.23 | 1478718.23 | 1478718.23 | 29.0361 | 0 | Metros Cuadrados | 757 | 0 | 30
PUE16160200669301 | Modernizacion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 127 Poniente | 20160125 | Puebla | Puebla | El Oasis Valsequillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 4851410.65 | 4851410.65 | 1455423.19 | 1455423.19 | 1455423.19 | 29.1085 | 0 | Metros Cuadrados | 690 | 0 | 15
PUE15150400610412 | 2a. Etapa De Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras Y Secundarias Del Municipio De Puebla | 20151515 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5200000 | 11738841.13 | 11738841.13 | 11738841.13 | 11738841.13 | 11738841.13 | 11738841.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE15150400601408 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Santos Degollado, En La Colonia Patria Nueva Del Municipio De Puebla | 20150937 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2203439.86 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 2203384.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150400601432 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo De La Col. 1ero De Mayo, Del Municipio De Puebla | 20150945 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2409055.11 | 2409055.11 | 2409055.11 | 2409055.11 | 2409055.11 | 2409055.11 | 2409055.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100
PUE15150400601378 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez, En Colonia 3 Cerritos, Del Municipio De Puebla | 20150946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2825281.35 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 2765764.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 328 | 0 | 100
PUE15150400601428 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Prolongación De La Calle Aquiles Cordova De La Col. 2 De Marzo Mpio De Puebla | 20150956 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 2483590.72 | 99.4431 | 0 | Metros Cuadrados | 379 | 0 | 100
PUE15150400601445 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Agua Santa Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec, Municipio De Puebla | 20150957 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1946632.12 | 1946630.26 | 1946630.26 | 1946630.26 | 97.4289 | 0 | Metros Cuadrados | 375 | 0 | 100
PUE15150400601387 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida Revolución Mexicana Col. Aquiles Serdán Sur Mpio De Puebla | 20150967 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3242983.51 | 3242983.51 | 3242983.51 | 3242983.51 | 3242983.51 | 3242983.51 | 3242983.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 333 | 0 | 100
PUE15150400601437 | Pavimentación Con Asfalto De La Calle Jorge Obispo De La Col. Insurgentes Antorchistas, Del Municipio De Puebla | 20150983 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2124422.18 | 2124422.18 | 2124422.18 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 2047659.48 | 96.3867 | 0 | Metros Cuadrados | 451 | 0 | 100
PUE15150400601422 | 2da Etapa Rehabilitación Del Auditorio Escolar "Humberto Vidal Mendoza", Del Bachillerato "Benito Juárez García¿ Con Clave De Centro De Trabajo 21ebh0220k De La Colonia Balcones Del Sur De Esta Ciudad | 20151066 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1565550.09 | 1557627.43 | 1557627.43 | 1557627.43 | 97.4492 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 0 | 100
PUE15150400601463 | Construcción De Foro Cultural En La Col. 1º De Mayo Del Mpio. De Puebla | 20151182 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2892458.35 | 867737.51 | 867737.51 | 867737.51 | 28.9535 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 80
PUE15150400601417 | Construcción De Drenaje Colonia Tlanese, Municipio De Puebla | 20151191 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7139186.66 | 6287874.83 | 6287874.83 | 6287874.83 | 83.9223 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 97
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1909004.7 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 91.6573 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 100
PUE15150400601457 | Construcción De Cancha Y Techado De Usos Múltiples Col. Jorge Obispo, Mpio De Puebla | 20151213 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 1429847.19 | 95.4186 | 0 | Metros Cuadrados | 1870 | 0 | 100
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3666091.57 | 3666091.57 | 3537401.54 | 3414170.73 | 3414170.73 | 3414170.73 | 93.1284 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 99
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19869381.24 | 14777498.83 | 14777498.83 | 14777498.83 | 73.9615 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 90
PUE15150300564822 | Estímulos A Prestadores De Servicio Social | 211142DS004 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 30400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 26400 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 0 | 100
PUE15150300565894 | Talleres De Escuela Para Padres Adolescentes (Actividad Complementaria Deportiva Zumba) | 211142DS007 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566065 | Taller De Respeto A La Diversidad Sexual (Actividades Complementarias Deportivas-Aerobics) | 211142DS012 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 108000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Piezas | 180 | 0 | 100
PUE15150300566212 | Laboratorios Creativos Creación De Cómics | 211142DS021 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 126470 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Piezas | 150 | 0 | 100
PUE15150300560556 | Mantenimiento Vial En Cruceros Del Centro Historico | 40418 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7567068 | 7540589.25 | 7540589.25 | 7540589.25 | 7540589.25 | 7540589.25 | 7540589.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559022 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Carmen Serdan, Mariano Escobedo Y Ricardo Flores Magón | 40419 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1471658 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 1467143.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559046 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Jesús Muñoz Quintana | 40420 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1104164 | 1101788.4 | 1101788.4 | 1101788.4 | 1101788.4 | 1101788.4 | 1101788.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559074 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gregorio De Gante Y Calle Camino Real O Calle Atoyac | 40421 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1507225 | 1462842.68 | 1462842.68 | 1462842.68 | 1462842.68 | 1462842.68 | 1462842.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558598 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 4 | 40422 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2229864 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 2143071.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558619 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Articulo No. 7 | 40423 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1702749 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 1673043.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559079 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Gabriela Mistral | 40424 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 807106 | 788321.34 | 788321.34 | 788321.34 | 788321.34 | 788321.34 | 788321.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559081 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Miguel Negrete | 40425 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 880857 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 854551.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559116 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Ignacio Zaragoza | 40426 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1019455 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 1005782.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559121 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle José De Mendizábal | 40427 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1026894 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 1026819.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559126 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Privada Jorge Murad Y Cerrada Jorge Murad | 40428 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 640079 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 607068.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559131 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Adolfo López Mateos Y Privada Adolfo López Mateos | 40429 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 840526 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 815660.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558639 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40430 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1850000 | 1846008.51 | 1846008.51 | 1846008.51 | 1846008.51 | 1846008.51 | 1846008.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300559135 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Josefa Ortiz De Domínguez | 40431 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 294823 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 291080.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560328 | Construcción De Pavimentos Y Obras Complementarias En Privada Ricardo Flores Magon | 40432 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 155967 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 151085.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560401 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Melchor Ocampo | 40433 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 221359 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 216117.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560437 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 1ra De Hernán Cortes | 40434 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 435169 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 404454.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300560498 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Privada 3ra De Gregorio De Gante | 40435 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 488826 | 475102 | 475102 | 475102 | 475102 | 475102 | 475102 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150300558963 | Elementos De Sustentabilidad (Colocación De Paneles Solares) En El Centro De Desarrollo Comunitario De San Aparicio | 40436 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 350000 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 347522.59 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100
PUE15150200520075 | Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150557 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 4365000 | 4365000 | 4365000 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 4345285.93 | 99.5484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150200520081 | Supervisión Gerencial De La Construcción De Gimnasio De Basquetbol Techado | 20150558 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S205 Deporte |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 135000 | 135000 | 135000 | 133480 | 133480 | 133480 | 133480 | 98.8741 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15160100632015 | Restauracion De La Capilla De Plateros | 70085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 731249.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1524 | 0 | 95
PUE15160200670221 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Ubicada En Calles Girasoles Margaritas, Cipres, Tulipanes, Alcatraces, Nogales, Jacarandas Y Avenida Sa - 36229 | 40438 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 647508 | 627993.18 | 627993.18 | 627993.18 | 627993.18 | 627993.18 | 627993.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 536 | 0 | 100
PUE16160200669871 | Prevención Social Del Delito Con Participación Ciudadana | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4468112 | 4468112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 4000 | 0 | 0
PUE16160200669907 | Fortalecimiento De Las Evaluaciones De Control De Confianza | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 3040945 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 60
PUE16160200669926 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5930000 | 5930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 0
PUE16160200669942 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 49235480 | 49235480 | 36946323.5 | 33587013.8 | 761532 | 761532 | 761532 | 1.5467 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 48
PUE16160200669956 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | SN | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 17300000 | 17300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 1539819 | 0 | 0
PUE15150400609553 | Mejoramiento De La Imagen Urbana Del Barrio Del Artista Y El Parian En Centro Histórico | 70077 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14511051.03 | 14088814.53 | 14088814.53 | 14088814.53 | 12786247.54 | 12786247.54 | 12786247.54 | 90.7546 | 0 | Metros Cuadrados | 1539819 | 0 | 92
PUE15160100637442 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla | 70084 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2051592.38 | 2051592.38 | 2051592.38 | 2010571.28 | 11776.71 | 11776.71 | 11776.71 | 0.57403 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 99
PUE15150100479896 | Construcción De Unidad Deportiva En La Junta Auxiliar De San Miguel Canoa 1ra Etapa | 20150087 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5123442.43 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 5086857.06 | 99.2859 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE15150100464237 | Circuito Teziutlan Norte-Sur Entre (Av. Huejotzingo Y Av. Juarez) Y Av. Reforma Entre Diagonal Defensores Y Calle 9 Sur | 20151329 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62708 | 0 | 100
PUE15150100466610 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 3 Del Municipio De Puebla, Puebla: Diagonal Defensores De La Republica Entre Av. Reforma Y Calzada I. Zaragoza Y Calle 25 Norte-Sur Entre Av. 4 Poniente Y Av. 35 Pin | 20151331 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62159 | 0 | 100
PUE15150100462910 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 2 Del Municipio De Puebla, Puebla: Avenida Xonacatepec Entre Avenida 18 De Noviembre Y Calle 12 De Diciembre | 20151332 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 61238 | 0 | 100
PUE15150100462797 | Mantenimiento Vial En El Cuadrante 4 Del Municipio De Puebla, Puebla: En Prolongación De La 14 Sur Entre Boulevard Municipio Libre Y Anillo Periferico Y Avenida 2 Sur (Calle 4 Sur, Av Bugambilias Y 2 | 20151334 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 55635 | 0 | 100
PUE16160200674606 | Rehabilitación De La Presidencia Y Salon De Usos Multiples De La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3775 | 20160269 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5250000 | 5192250 | 2596125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55000 | 0 | 0
PUE16160200672848 | Rehabilitación Del Parque Romero Vargas En La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas Del Municipio De Puebla-3776 | 20160270 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5250000 | 5192250 | 2596125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 51379 | 0 | 0