## portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Puebla | 124 | 1 | 1

## reporte trimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: | 124
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
PUE08170100838018 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla, Segunda Etapa | 70124 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2008 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100
PUE14160300738277 | Pasaje Histórico 5 De Mayo (Túnel 5 De Mayo, La Concordia-Los Fuertes) | 20160676 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5951309.83 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 5914648.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1539822 | 0 | 100
PUE14160400816537 | Limpieza Y Mantenimiento En Los Nartex De La Catedral De Puebla | 70110 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 930359.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20800 | 0 | 100
PUE15150400601442 | Construcción Del Techado De La Plaza Cívica Del Bachillerato Tecnológico Aquiles Serdán Con Clave De Centro De Trabajo 21ect0004p, Ubicado En La Localidad De San Miguel Canoa Municipio De Pueba | 20151192 | Puebla | Puebla | San Miguel Canoa | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2015 | 1998000 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 1831313.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14863 | 0 | 100
PUE15150400601458 | Pavimentacióncon Carpeta Asfáltica De Las Calles Ruben Dario Y Amado Nervo En La Colonia Balcones Del Sur Del Municipio De Puebla | 20151230 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría de Infraestructura y Servicios Públicos | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3666091.57 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 3657777.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 489 | 0 | 100
PUE15150400601468 | Construcción De La Segunda Etapa De La Unidad Deportiva Balcones Del Sur En El Municipio De Puebla | 20151454 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sría. de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2015 | 19980000 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 19869381.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1170 | 0 | 100
PUE15160100632015 | Restauracion De La Capilla De Plateros | 70085 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | S208 Programa de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 750000 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 505048.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1524 | 0 | 100
PUE15160100637442 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla | 70084 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Cultura y turismo | En Ejecución | 2013 | 2051592.38 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 1623175.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100
PUE16160100628762 | Servicios Para La Modernización, Complementación, Renovación Y Mantenimiento Preventivo Y Correctivo Del Parque Luminario Del Alumbrado Público | 15010 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 144000000 | 96000000 | 96000000 | 96000000 | 66.6667 | 0 | Luminaria | 1538919 | 0 | 66.67
PUE16160100633917 | Camino Rural E.C. (El Aguacate-Los Ángeles Tetela) San José Xaxacmayo (Primera Etapa), En El Municipio De Puebla, En El Estado De Puebla | 2604849 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6032900 | 6032900 | 6032900 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 6021787.47 | 99.8158 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100
PUE08170100838018 | Mantenimiento De Las Bovedas De La Basilica Catedral De Puebla, Segunda Etapa | 70124 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2008 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 2099536.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100
PUE16160300744600 | Adoquinamiento De La Calle Cofre De Perote De Av. Xonacatepec A Barranca, Y La Calle Volcán Del Fuego De Cofre De Perote A Volcán De Joruyo En La Col. Jardines De San José De La Junta Auxiliar De Sant | 20160727 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 10006259.76 | 10006259.76 | 10006259.76 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 10002118.01 | 99.9586 | 0 | Metros Cuadrados | 330 | 0 | 100
PUE16160300744789 | Construcción Foro Cultural Col. Tlanese | 20161034 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100
PUE16160300744791 | Complejo Deportivo Col. Jorge Obispo | 20161048 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1467702.1 | 919346.23 | 919346.23 | 919346.23 | 61.3511 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160300744792 | Techado Plaza Cívica Preescolar José Agustín Arrieta Col. Santa Catarina | 20161050 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1465958.15 | 600584.03 | 600584.03 | 600584.03 | 40.079 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 0 | 100
PUE16160300786270 | Construccion De Sistema De Agua Potable Ubicada En La Localidad De Santa Catarina Tercera Seccion Municipio De Puebla - 358628 | 358628 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1201270.17 | 1201270.17 | 1176408.5 | 788994.05 | 788994.05 | 788994.05 | 65.68 | 0 | Metros lineales | 254 | 100 | 80
PUE16160400817691 | Mantenimiento Con Mezcla Asfaltica En Caliente En Poligono Centro Del Municipio De Puebla | 20161784 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12257932.66 | 12019605.07 | 11743108.85 | 11743102.85 | 11743102.85 | 95.8 | 0 | Metros cúbicos | 108780 | 0 | 100
PUE16160400818194 | Proyectos De Infraestructura Municipal En Puebla, Puebla: Rehabilitación Vial En Calle Venus/Camino Al Batan | 20161608-2 | Puebla | Puebla | Santa María Tzocuilac la Cantera | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20612750.73 | 20612750.72 | 20331365.96 | 20331365.96 | 20331365.96 | 98.6349 | 0 | Metros Cuadrados | 17507 | 0 | 100
PUE16160400818665 | 3era Etapa Unidad Deportiva Col. Balcones Del Sur | 20161749 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9672990.77 | 2901897.23 | 2901897.23 | 2901897.23 | 29.048 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 48
PUE16160400818671 | Unidad Deportiva Col. 1ero De Mayo En El Municipio De Puebla | 20161747 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 3995370.46 | 99.9842 | 0 | Metros Cuadrados | 3520 | 0 | 100
PUE16160400818737 | Ampliación De Alcantarillado Sanitario En La Colonia 2 De Marzo | 20161745 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5894423.87 | 5894423.87 | 5894423.87 | 5894423.87 | 98.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 407 | 0 | 100
PUE16160400818743 | Construcción Foro Cultural Col. Gran Tenochtitlan | 20161728 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3397641.31 | 3397641.31 | 3397641.31 | 3397641.31 | 97.1726 | 0 | Metros Cuadrados | 409 | 0 | 100
PUE16160400818752 | Salones De Uso Múltiples En La Colonia Tlanese Del Municipio De Puebla | 20161746 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10523 | 0 | 100
PUE16160400818754 | U. Deportiva (2a Etapa), En San Miguel Canoa En El Municipio De Puebla | 20161748 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Educación | En Ejecución | 2016 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1932904.75 | 935431.27 | 935431.27 | 935431.27 | 46.8184 | 0 | Metros Cuadrados | 7549 | 0 | 100
PUE16170100835702 | Mejoramiento De La Imagen Urbana En El Barrio De El Alto De La Ciudad De Puebla | 70123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 12007980 | 11999262.89 | 11999262.89 | 11999262.89 | 11999262.89 | 11999262.89 | 11999262.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 100
PUE16170100837990 | Mantenimiento A Los Vitrales De La Basilica De La Catedral De Puebla | 70122 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Convenios | U059 Instituciones Estatales de Cultura |  | 11-Educación Pública | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2977020 | 2974831.61 | 2974831.61 | 2974831.61 | 2974831.61 | 2974831.61 | 2974831.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22000 | 0 | 100
PUE16170200887035 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Lateral De La Carretera Federal Puebla - Tehuacán Y De La Avenida Unidad Deportiva, Ubicadas En El Municipio De Puebla | 20160332 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25300151.71 | 25931595.36 | 25931595.36 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 25300151.71 | 97.565 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170100849979 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3499998 | 3499998 | 3499998 | 3199995 | 1599597.5 | 1599597.5 | 1599597.5 | 45.7028 | 0 | Otros | 0 | 0 | 45.7
PUE17170100849986 | Desarrollo De Capacidades En Las Insticuciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2666283 | 2666283 | 2666283 | 2662950 | 1331475 | 1331475 | 1331475 | 49.9375 | 0 | Otros | 0 | 0 | 49.94
PUE17170100849989 | Desarrollo, Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1680865 | 1680865 | 1680865 | 1201885 | 1201885 | 1201855 | 1201855 | 71.5022 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 71.5
PUE17170100849994 | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 376975 | 350365 | 350365 | 92.9412 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 92.94
PUE17170100849997 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Competencias De | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5783232 | 5783232 | 5783232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 0
PUE17170100850008 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación De Competencias Basicas; Servicios Profesionales, C | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 515036 | 515036 | 515036 | 515036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 0
PUE17170100850011 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Evaluación Del Desempeño; Materiales, Útiles Y Equipos Menores | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 132400 | 132400 | 132400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 0
PUE17170100850022 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación Continua; Servicios De Capacitación; Primer Respondi | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 49405.2 | 100 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850024 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Zapato Tipo Choc | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5958000 | 5958000 | 5958000 | 5899622.19 | 5899622.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850025 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Pantalón | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 4660480 | 4660480 | 4660480 | 4639396.8 | 4639396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850028 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Camisola | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3310000 | 3310000 | 3310000 | 3285537.6 | 3285537.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850031 | Ecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Kepí | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1456400 | 1456400 | 1456400 | 1437239.07 | 1437239.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850032 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Impermeable | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 563550 | 563550 | 563550 | 533031.6 | 533031.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850035 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial (Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial); Equipamiento De Personal Policial; Vestuarío Y Uniformes; Fornitura | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 90000 | 89923.2 | 89923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850042 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial; Fortalecimiento Tecnológico, De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública; Infraestructura Instit | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13084401.5 | 13084401.5 | 12922573.02 | 11918159.1 | 3575447.73 | 3575447.73 | 3575447.73 | 27.326 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 5
PUE17170100850044 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Otros Equipos; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 367760.8 | 367760.8 | 367760.8 | 351916.16 | 351916.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170100850047 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento Institucional; Vehículos Y Equipo Te | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1539819 | 0 | 0
PUE17170100850048 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios; Equipamiento De Personal Policila Del Sistema De Justicia Penal; Equipamiento De Personal Policial; Servicio De Ap | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 1826660.2 | 1826660.2 | 1826660.2 | 1826480.32 | 1826480.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 0 | 100
PUE17170200867414 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Benito Juárez - 89638 | 89638 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2393057.4 | 2393057.4 | 2345442.84 | 964107.14 | 964107.14 | 964107.14 | 40.2877 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 100 | 100
PUE17170200867553 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Independencia - 89950 | 89950 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1183827.41 | 1183827.41 | 1164321.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 98.62
PUE17170200867554 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Hidalgo - 89889 | 89889 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 898529.06 | 898529.06 | 886197.46 | 677627.95 | 677627.95 | 677627.95 | 75.4153 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 100 | 100
PUE17170200867555 | Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable Y Tanque Elevado Ubicado En La Colonia Dos De Marzo De La J A La Resurrección - 87712 | 87712 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1719722.9 | 1719722.9 | 1671520.81 | 1408284.4 | 1408284.4 | 1408284.4 | 81.8902 | 0 | Metros lineales | 2400 | 100 | 87.89
PUE17170200867556 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85583 | 85583 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 12712481.54 | 12712481.54 | 12712481.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 9622 | 100 | 4
PUE17170200867557 | Construcción De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle Francisco I Madero - 89781 | 89781 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 12392767.81 | 12392767.81 | 12144685.95 | 4326092.09 | 4326092.09 | 4326092.09 | 34.9082 | 0 | Metros Cuadrados | 1469 | 100 | 17
PUE17170200867559 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85479 | 85479 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 5105794.53 | 5105794.53 | 5105794.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 3369 | 100 | 9
PUE17170200867560 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85573 | 85573 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 24507001.43 | 24507001.43 | 24507001.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 22860 | 100 | 5
PUE17170200867561 | Rehabilitación De Sanitarios En Escuela De Nivel Básico Y Medio Superior En El Estado De Puebla - 85563 | 85563 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 16674722.5 | 16674722.5 | 16674722.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 19372 | 100 | 5
PUE17170200886964 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De Escuela En El Municipio De Puebla | 20170231 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.47 | 797356 | 797356 | 797149.45 | 64022.56 | 64022.56 | 64022.56 | 8.0294 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53
PUE17170200886965 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Miguel Hidalgo Y Costilla Clave 21epr0168o, En La Col. La Resurrección, En El Municipio De Puebla. | 20170238 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.45 | 797355.98 | 797355.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE17170200886966 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Raul Velasco De Santiago Clave 21ebh0578h, En La Col. San Miguel Canoa, En El Municpio De Puebla. | 20170230 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1775102.11 | 1755575.99 | 1755575.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE17170200886967 | Construcción De Cubierta En Plaza Civica De La Esc. Joaquin Colombres (Matutino Clave 21dpr1273g) Y Rafael Ramirez Castañeda (Vespertino Clave 21dpr0587z), En La Localidad De Santa María Xonacatepec, | 20170236 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 | 806224.47 | 797356.01 | 797356.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE17170200888562 | Camino Rural E.C. ( El Aguacate- Los Angeles Tetela) San Jose Xaxacmayo (Segunda Etapa), En El Estado De Puebla | 20170255 | Puebla | Puebla | San Baltazar Tetela | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4743178.8 | 1422953.64 | 1422953.64 | 1422953.64 | 28.7756 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 49.8
PUE17170200888585 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 73 A Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla. | 70127 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6449521.92 | 6449521.92 | 6449521.92 | 6324821.12 | 1897446.34 | 1897446.34 | 1897446.34 | 29.42 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 77
PUE17170200888600 | Construccion De Pavimento Y Obras Complementarias En Calle 12 A Sur Entre Calle 63 A Oriente Y Privada 63 F Oriente En La Colonia Loma Linda En El Municipio De Puebla. | 70125 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2100293.32 | 2100293.32 | 2100293.32 | 2046834.09 | 614050.22 | 614050.22 | 614050.22 | 29.2364 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100
PUE17170200890766 | Mantenimiento Menor En Calles Alimentadoras En El Municipio De Puebla 2017 | 20170341 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15999047.99 | 15999047.99 | 15999047.99 | 15976008.05 | 4792802.43 | 4792802.43 | 4792802.43 | 29.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34
PUE17170200891525 | Fortalecimiento De Acciones Para Prevenir El Embarazo Adolecente Y Abandono Escolar En La Ciudad De Puebla , Puebla | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 47-Entidades no Sectorizadas | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | Educación | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0
PUE17170200891617 | Desarrollo , Profesional Y Certificación Policial; Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluaciones En Control De Confianza; Evaluaciones De Control De Confianza Para Aspirantes Y Personal Policial; | - | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipa | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3951585 | 3951585 | 3951585 | 3902800 | 3902800 | 3902800 | 3902800 | 98.7654 | 0 | Otros | 0 | 0 | 98.77
PUE17170200902940 | Mantenimiento Vial En Avenida 20 De Noviembre | 20170314 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0
PUE17170300935408 | Mejoramiento De Sanitarios En Escuelas Publicas Del Estado De Puebla - 186087 | 186087 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 44500000 | 44500000 | 44500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 50921 | 100 | 5
PUE17170300935411 | Ampliacion Y Rehabilitacion Del Alcantarillado En La Localidad De San Andres Azumiatla - 181930 | 181930 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 18967917.31 | 18967917.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 287 | 100 | 0
PUE17170300935412 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Ixtollatla Priv De Los Alcanfores San Andres Azumiatla - 180073 | 180073 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 519055.44 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0
PUE17170300935413 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Arboledas De Analco Ampliacion San Andrés Azumiatla - 179041 | 179041 | Puebla | Puebla | San Andrés Azumiatla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 252674.31 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 0
PUE17170300935418 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle San Francisco Yepazotla - 180183 | 180183 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2620000 | 2620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 100 | 0
PUE17170300935420 | Ampliacion De Alcantarillado En La Localidad De San Sebastian De Aparicio - 181954 | 181954 | Puebla | Puebla | San Sebastián de Aparicio | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 10741575.11 | 10741575.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 8252 | 100 | 0
PUE17170300935429 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cuitlahuac En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 185042 | 185042 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 54046.2 | 100 | 0 | Otros | 81 | 100 | 90
PUE17170300935434 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Insurgentes En El Municipio De Puebla Pue - 181972 | 181972 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 4589121.91 | 4589121.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 357 | 100 | 0
PUE17170300935435 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Cerrada Los Pinos Col Santa María Xonacatepec - 179016 | 179016 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 54480.1 | 100 | 0 | Otros | 32 | 100 | 90
PUE17170300935436 | Ampliación De Red Eléctrica Se Localiza En Privada Girasoles Entre San Pedro Y Barranca Col Santa María Xonacatepec Municipio De Puebla - 179010 | 179010 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 84186.92 | 100 | 0 | Otros | 60 | 100 | 90
PUE17170300935437 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Ubicada En Privada Guadalupe Entre San Pedro Y Cerrada Encinos Colonia Santa María Xonacatepec Del M - 178974 | 178974 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100561.97 | 100 | 0 | Otros | 52 | 100 | 90
PUE17170300935438 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Maria Isabel Colonia Santa María Xonacatepec - 179036 | 179036 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 112768.43 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 90
PUE17170300935439 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Margaritas Colonia Santa María Xonacatepec - 179031 | 179031 | Puebla | Puebla | Santa María Xonacatepec | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 83747.68 | 100 | 0 | Otros | 48 | 100 | 90
PUE17170300935440 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar Santo Tomas Chautla - 183250 | 183250 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 403594.39 | 403594.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0
PUE17170300935444 | Construcción De Comedores Escolares En Los Preescolares Jardín De Niños Emilia Ferreriro Jardín De Niños Quioxtepec Jardín De Niños Moyox - 169545 | 169545 | Puebla | Puebla | Santo Tomás Chautla | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 5568093.04 | 5568093.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 775 | 100 | 0
PUE17170300935447 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Primero De Octubre Municipio De Puebla - 183040 | 183040 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 31211.06 | 31211.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 136 | 100 | 0
PUE17170300935448 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad San Pedro Zacachimalpa Calle Sabinos Municipio De Puebla - 183081 | 183081 | Puebla | Puebla | San Pedro Zacachimalpa | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 12159.48 | 12159.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0
PUE17170300935660 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan - 183192 | 183192 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 34406.44 | 34406.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 100 | 0
PUE17170300935661 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Jeronimo Caleras - 183172 | 183172 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 277702.55 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100
PUE17170300935662 | Construccion De Drenaje Y Saneamiento En La Localidad De Santa Maria Tzocuilac La Cantera Municipio De Puebla - 184732 | 184732 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 8685307.19 | 8685307.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 426 | 100 | 0
PUE17170300935663 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Baltazar Campeche - 183244 | 183244 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 176733.74 | 176733.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 140 | 100 | 0
PUE17170300935664 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183242 | 183242 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 355586.78 | 355586.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0
PUE17170300935665 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183194 | 183194 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 319106.5 | 319106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 23 | 100 | 0
PUE17170300935666 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183239 | 183239 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 394228.55 | 394228.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45 | 100 | 0
PUE17170300935667 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183226 | 183226 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 360251.14 | 360251.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 100 | 0
PUE17170300935668 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Francisco Totimehuacan - 183219 | 183219 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 313042.4 | 313042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 300 | 100 | 0
PUE17170300935669 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Sebastian De Aparicio - 183202 | 183202 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 86603.2 | 86603.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 100 | 0
PUE17170300935670 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle A Oriente - 179826 | 179826 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2015836.09 | 2015836.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 233 | 100 | 0
PUE17170300935675 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Junta Auxiliar San Baltazar Campeche - 183154 | 183154 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 44430.9 | 44430.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 90 | 100 | 0
PUE17170300935676 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Calle Cerrada Girasoles En La Junta Auxiliar Santa María Xonacatepec - 185123 | 185123 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 33232.82 | 100 | 0 | Otros | 113 | 100 | 90
PUE17170300935680 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias - 178909 | 178909 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1649642.51 | 1649642.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 0
PUE17170300935682 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Calle Cinco Norte Y Privada Cinco Norte Barrio De Santa Catarina - 180003 | 180003 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 325591.06 | 100 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0
PUE17170300935683 | Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Pablo Xochimehuacan Municipio De Puebla - 181969 | 181969 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 10109080.16 | 10109080.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 17672 | 100 | 0
PUE17170300935684 | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Rosario La Huerta Municipio De Puebla - 181965 | 181965 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 1235704.53 | 1235704.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 218 | 100 | 0
PUE17170300935685 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad De El Oasis Valsequillo - 181953 | 181953 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 5294739.65 | 5294739.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 363 | 100 | 0
PUE17170300935687 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En La Localidad Av La Fragua Prol Miguel Hidalgo San Francisco Totimehuacan - 180116 | 180116 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 23486.51 | 100 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100
PUE17170300935689 | Puente Alcantarilla En Colonia Los Álamos Vista Hermosa - 181978 | 181978 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 3822953.88 | 3822953.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3230 | 100 | 0
PUE17170300935690 | Ampliacion De Alcantarillado En La Colonia San José Xalpatla - 181975 | 181975 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 680859.42 | 680859.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 204 | 100 | 0
PUE17170300935693 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Jose Maria Morelos Y Pavon - 180098 | 180098 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2064477.02 | 2064477.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 100 | 0
PUE17170300935695 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Tepeaca Sur - 178946 | 178946 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1734607.54 | 1734607.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 0
PUE17170300935696 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Calle Lucio Cabañas - 178969 | 178969 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 922539.76 | 922539.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 100 | 0
PUE17170300935701 | Construcción De Comedores Escolares En Las Escuelas Primaria Federal Matutina Francisco I Madero Primaria Federal Matutina Gral Lázar - 176562 | 176562 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 4629246.49 | 4629246.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1498 | 100 | 0
PUE17170300935703 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En Privada Gardenias Colonia Santa María Xonacatepec - 179026 | 179026 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 51884.92 | 100 | 0 | Otros | 54 | 100 | 90
PUE17170300935704 | Construccion De Pavimento Con Concreto Asfaltico Y Obras Complementarias En Privada Ignacio Mariscal - 179020 | 179020 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 2077406.81 | 2077406.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 0
PUE17170300935707 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Que Se Localiza En Veintiseis Y Veintiocho Sur Colonia Amaluquilla Entre Tres Oriente - 179001 | 179001 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 362718.88 | 100 | 0 | Otros | 142 | 100 | 90
PUE17170300935708 | Construcción De Comedor Escolar En El Centro De Educacion Escuela Secundaria Ingeniero Pastor Rouai - 169552 | 169552 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Educación | En Ejecución | 2017 |  | 2822816.88 | 2822816.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1272 | 100 | 0
PUE17170300935710 | Construcción De Colector Pluvial En Calles Porfirio Díaz Benito Juárez Allende Francisco Javier Mina Y Camino A Francisco Villa En La Loc - 164013 | 164013 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 7173027.27 | 7173027.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 73771 | 100 | 0
PUE17170300935711 | Colector Pluvial En La Colonia Bosques De San Sebastian Del Municipio De Puebla - 163869 | 163869 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 13903863.67 | 13903863.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 9769 | 100 | 0
PUE17170300935712 | Construcción De Pavimento Con Concreto Asfáltico Y Obras Complementarias En Calle Veintitres De Mayo Y Calle Veintiocho De Octubre - 151371 | 151371 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 1740826.99 | 1740826.99 | 1704268.93 | 511280.67 | 511280.67 | 511280.67 | 29.37 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 100 | 11.37
PUE17170300935713 | Proyectos De Pavimentaciones En Priv Ignacio Mariscal Calle Lucio Cabañas Tepeaca Sur Jose Ma Mor Y Pavon Azucena Y Otras - 158273 | 158273 | Puebla | Puebla | Heróica Puebla de Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE PUEBLA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 |  | 898143.9 | 898143.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1539819 | 100 | 0
PUE17170300954570 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9999988.8 | 4999994.4 | 4999994.4 | 4999994.4 | 49.9999 | 0 | Otros | 38400 | 0 | 50
PUE17170300955145 | Tecnologías,Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial;Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública De Impartición De Justicia; Equi | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10458838.4 | 10458838.4 | 10458838.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0
PUE17170300955165 | Proporcionar Equipo Personal A Los Elementos Policial | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140779.9 | 140779.9 | 140779.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0
PUE17170300955173 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 3137880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0
PUE17170300955207 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 237000 | 237000 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0
PUE17170300955226 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 650000 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0
PUE17170300955228 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial; Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública; Profesionalización/Formación En Materia De Sistema De Justicia Penal;Servicios De | - | Puebla | Puebla | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 578280 | 578280 | 578280 | 578280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0
PUE17170300965422 | Reconstruccion Vial En Avenida La Pedrera | 40445 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8500000 | 8500000 | 8500000 | 8414441.34 | 2585613.09 | 2585613.09 | 2585613.09 | 30.419 | 0 | Metros Cuadrados | 4819 | 0 | 50
PUE17170300965487 | Construcción De Rampas De Acceso En Deportivos De La Ciudad De Puebla | 50271 | Puebla | Puebla | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos | Deporte | En Ejecución | 2017 | 101593.95 | 101593.95 | 101593.95 | 100465.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1539821 | 0 | 85